## PSP2.1
team Coding 项目时间花费记录
PSP阶段 | 时间花费评估/小时 | 时间花费评估占比 | 实际时间花费/小时 | 实际时间花费占比
1 计划 | 1 | 2.2222 | 1 | 8.3333
1.1 明确需求和其他相关因素，估计每个阶段的时间成本 | 1 | 2.2222 | 1 | 8.3333
2 开发 | 38 | 84.4444 | 8 | 66.6667
2.1 需求分析 | 0.5 | 1.1111 | 1 | 8.3333
2.2 生成设计文档 | 1 | 2.2222 | 1 | 8.3333
2.3 设计复审（和同伴审核设计文档） | 1 | 2.2222 | 1 | 8.3333
2.4 代码规范（为目前的开发之制定合适的规范） | 0.5 | 1.1111 | 1 | 8.3333
2.5 具体设计 | 1 | 2.2222 | 1 | 8.3333
2.6 具体编码 | 20 | 44.4444 | 1 | 8.3333
2.7 代码复审 | 5 | 11.1111 | 1 | 8.3333
2.8 测试 | 9 | 20 | 1 | 8.3333
3 报告 | 6 | 13.3333 | 3 | 25
3.1 测试报告 | 2 | 4.4444 | 1 | 8.3333
3.2 计算工作量 | 3 | 6.6667 | 1 | 8.3333
3.3 事后总结，并提出过程改进计划 | 1 | 2.2222 | 1 | 8.3333
总时间 | 45 | 100 | 12 | 100